## Painel Executivo
Roteiro de Testes de Processos - Compras
EA
Painel Executivo |  | Data da Atualização |  | 2022-08-29
STATUS DO PROTÓTIPO |  | Cenários | Status | %
|  | 62 | Não Iniciado | 100%
|  | 0 | Validado | 0%
|  | 0 | Em andamento | 0%
|  | 0 | Erro | 0%
|  | 0 | Não aplicável | 0%
|  | 62 |  | 100%

## Compras
MIT045 - Roteiro de Testes - Compras
Data:23/03/2021 |  | Módulo: COMPRAS
Projeto: Eco Agro Securitizadora
ID | Atividade/Descrição | Rotina | Integração c/ outro Módulo/Depto | Qtd Mínima de Registros a Incluir | Responsável | Departamento | Realizado Dt. Inicio | Realizado Dt. Fim | Status | Observações
Pré-requisitos
1 | Separar Cópias de Documentos de Entrada Nota Fiscal de Compras | Manual |  | 3 |  |  |  |  | Não Iniciado
2 | Separar Cópias de Documentos de Entrada NF de Serviços Pessoa Física | Manual |  | 3 |  |  |  |  | Não Iniciado
3 | Separar Cópias de Documentos de Entrada Nota Fiscal de Serviços Pessoa Jurídica | Manual |  | 3 |  |  |  |  | Não Iniciado
4 |  | Manual |  | 3 |  |  |  |  | Não Iniciado
5 |  | Manual |  | 3 |  |  |  |  | Não Iniciado
6 |  | Manual |  | 3 |  |  |  |  | Não Iniciado
7 |  | Manual |  | 3 |  |  |  |  | Não Iniciado
8 |  | Manual |  | 3 |  |  |  |  | Não Iniciado
9 |  | Manual |  | 3 |  |  |  |  | Não Iniciado
10 |  | Manual |  | 3 |  |  |  |  | Não Iniciado
Cadastros
11 | Incluir os Fornecedores do tipo Pessoa Física relacionados aos documentos previamente separados | MATA020 |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
12 | Incluir os Fornecedores do tipo Pessoa Jurídica relacionados aos documentos previamente separados | MATA020 |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
13 |  | MATA020 |  | Completo |  |  |  |  | Não Iniciado
14 | Além dos Fornecedores relacionados aos documentos pré-requisitados incluir os principais fornecedores | MATA020 |  | 5 |  |  |  |  | Não Iniciado
15 | Incluir os Produtos relacionados aos documentos previamente separados acima | MATA010 |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
16 | Incluir as Condições de Pagamento relacionadas aos documentos previamente separados acima | MATA360 |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
17 | Incluir as TES (Tipos de Entrada) relacionadas aos documentos previamente separados acima | MATA080 | Fiscal | - |  |  |  |  | Não Iniciado
18 | Incluir as Naturezas Financeiras relacionadas aos documentos previamente separados acima | FINA010 | Financeiro | - |  |  |  |  | Não Iniciado
Processos Principais
19 | Inserir solicitação de compras de compra | MATA110 |  | - |  |  |  |  | Não Iniciado
20 | Inserir solicitação de compra de serviços |  |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
21 | Inserir solicitação de compra de materiais de consumo |  |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
22 | Inserir solicitação de compra de ativo fixo |  |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
23 | Gerar cotação para cada uma das solicitações de compras incluídas para todos os fornecedores cadastrados | MATA130 |  | - |  |  |  |  | Não Iniciado
24 | Atualizar valores de cada uma das cotações incluídas | MATA150 |  | - |  |  |  |  | Não Iniciado
25 | Analisar valores de cada uma das cotações incluídas e selecionar as vencedoras | MATA150 |  | - |  |  |  |  | Não Iniciado
26 | Analisar os Pedido de Compras gerados pela rotina de "Análise de Cotação" | MATA160 |  | - |  |  |  |  | Não Iniciado
27 | Incluir mais Pedidos de Compras (avulsos, sem cotação) | MATA121 |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
28 | Inserir pré-nota fiscal de entrada para cada tipo de operação, com as informações Basicas: número da nota, fornecedor, produto, quantidade, valor unitário e total. - Sem informações fiscal e contábil | MATA140 |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
29 | Inserir pré nota de compra de produto Material de consumo/Serviços |  |  | - |  |  |  |  | Não Iniciado
30 | Inserir pré nota de compras de matéria-prima com qtde inferior ao pedido |  |  | - |  |  |  |  | Não Iniciado
31 | Area Fiscal deverá Classificar as pré-notas incluídas transformando-as em Notas | MATA140 | Fiscal | - |  |  |  |  | Não Iniciado
32 | Incluir nota fiscal de compra de serviços (documento de entrada) baixando parcialmente os pedidos avulsos | MATA103 |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
33 | Incluir nota fiscal de compra de materiais de consumo (documento de entrada) baixando parcialmente os pedidos avulsos |  |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
34 | Incluir nota fiscal de devolução (documento de entrada) baixando parcialmente os pedidos avulsos |  |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
35 | Incluir nota fiscal de complemento - Impostos e preços (documento de entrada) baixando parcialmente os pedidos avulsos |  |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
36 | Incluir nota fiscal de compra de ativo fixo (documento de entrada) baixando parcialmente os pedidos avulsos |  |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
37 | Incluir nota fiscal de retorno de beneficiamento (documento de entrada) baixando parcialmente os pedidos avulsos |  |  | 0 |  |  |  |  | Não Iniciado
38 | Incluir nota fiscal de compra de serviços (documento de entrada) baixando totalmente os demais pedidos avulsos. | MATA103 |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
39 | Incluir nota fiscal de compra de materiais de consumo (documento de entrada) baixando parcialmente os pedidos avulsos |  |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
40 | Incluir nota fiscal de devolução (documento de entrada) baixando totalmente os demais pedidos avulsos. |  |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
41 | Incluir nota fiscal de complemento - Impostos e preços (documento de entrada) baixando totalmente os demais pedidos avulsos |  |  | 0 |  |  |  |  | Não Iniciado
42 | Incluir nota fiscal de compra de ativo fixo (documento de entrada) baixando totalmente os demais pedidos avulsos. |  |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
43 | Incluir nota fiscal de retorno de beneficiamento (documento de entrada) baixando totalmente os demais pedidos avulsos |  |  | 0 |  |  |  |  | Não Iniciado
44 | Inserir nota fiscal de conhecimento de frete | MATA116 |  | 0 |  |  |  |  | Não Iniciado
45 | Selecionar os pedidos parcialmente baixados e eliminar os resíduos | MATA235 |  | 2 |  |  |  |  | Não Iniciado
46 | Entrar no cadastro de Fornecedores, buscar um forncedor pelo CNPJ e alterar os dados de contato | MATA020 |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
47 | Entrar no cadastro de Fornecedores, buscar um fornecedor pela Razão Social e excluir o fornecedor | MATA020 |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
48 | Entrar no cadastro de Produtos, buscar um fornecedor pela descrição e alterar os dados do produto | MATA010 |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
49 | Entrar no cadastro de Produtos, buscar um fornecedor pela descrição e excluir o produto | MATA010 |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
50 | Entrar no cadastro de Condições de Pagamento, buscar uma condição pela descrição e alterar os dados | MATA360 |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
51 | Entrar no cadastro de Condições de Pagamento, buscar uma condição pela descrição e excluir a condição | MATA360 |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
52 | Incluir Solicitação de Compras específicas do processo da Empresa | MATA110 |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
53 | Alterar Solicitação de Compras: produto e quantidade | MATA110 |  | 0 |  |  |  |  | Não Iniciado
54 | Excluir Solicitação de Compras | MATA110 |  | 0 |  |  |  |  | Não Iniciado
55 | Incluir Pedido de Compras baixando direto Solicitação de Compras | MATA121 |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
56 | Alterar Pedido de Compras | MATA121 |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
57 | Excluir Pedido de Compras | MATA121 |  | 2 |  |  |  |  | Não Iniciado
Consultas e Relatórios
58 | Consultar Posição de Fornecedor | FINC030 |  | 2 |  |  |  |  | Não Iniciado
59 | Imprimir Pedido de Compras | MATR110 |  | 2 |  |  |  |  | Não Iniciado
60 | Imprimir Relatório de Pedidos em Aberto | MATR120 |  | 2 |  |  |  |  | Não Iniciado
61 | Imprimir Relatório de Itens das Notas Fiscais | MATR090 |  | 2 |  |  |  |  | Não Iniciado
62 | Imprimir Relação das Notas Fiscais | MATR080 |  | 2 |  |  |  |  | Não Iniciado