## Escopo proposto
ID | Preparação do Projeto Cloud
| kickoff apresentação | sim
| Liberar acesso T-cloud | sim
| Liberar acesso Portal do cliente | sim
| Configurar conexões FTP | sim
| Instalação on premisses Protheus (O Banco de dados é responsabildiade do cliente) | não
| Preparar a MIT000 | sim
| Configuração inicial do sistema e acessos de usuários | sim
ID | Compras
Documentação
| Preparar MIT041 - Especificação | sim
| Apresentar da MIT041 - Especificação | sim
| Revisar MIT041 | sim
| Preparar MIT046 - Gaps | sim
| Assinaturas | sim
Capacitação de cadastros Gerais
| Fornecedores | sim
| Produtos | sim
| TES - Entradas | sim
| Natureza | sim
| Condição de pagamento | sim
Capacitação cadastro Controle de alçada
| produtos x fornecedores | sim
| Aprovadores | sim
| Grupos de compra | sim
| Perfil de comprador | sim
| Grupos de aprovação | sim
| Compradores | sim
| Solicitantes | sim
Testes de cadastros
| Testes unitários de cadastros | sim
Capacitação e parametrização de Processos
| Solicitação de compras | sim
| Geração, análise e atualização de cotação | não
| Geração de pedido de compras | sim
| Eliminação de resíduos de pedidos de compras | sim
| Geração de pré-nota de entrada | sim
| Geração do documento de entrada | sim
| Lançamento de nota de conhecimento de frete | sim
| Importação de XML danfe e CTE | sim
| Contratos de compra | não
| Despesas de importação | sim
| Transferencia entre filiais | não
Parametrização
| Contrato de compras | sim
| Importação xml | sim
| Controle de alçadas por níveis ou faixas de valores | sim
| Carga de produtos | não
| Carga de fornecedores | sim
Homologação
| Preparação da MIT043 - Parametrizações | sim
| Configuração do módulo / Aplicação da MIT043 | sim
| Preparação MIT045 - Roteiro de Testes | sim
| Teste integrados | sim
| Assinatura da MIT045 | sim
Produção
| Preparar ambiente de produção | sim
| Carga produção Produtos | não
| Carga produção Fornecedores | sim
| Liberar ambiente de produção | sim
| Validação do ambiente de produção | sim
| Conclusão do projeto MIT062 | sim
ID | Faturamento
Documentação
| Preparar da MIT041 - Especificação | sim
| Apresentar da MIT041 - Especificação | sim
| Revisar MIT041 | sim
| Preparar MIT046 - Gaps | sim
| Assinaturas | sim
Capacitação de cadastros Gerais
| Cliente | sim
| Grupo de cliente | sim
| Vendedor | sim
| aprovador de venda | sim
| Produto | sim
| Condição de pagamento | sim
| Natureza financeira | sim
| Tabela de preço / reajustes | sim
Testes de cadastros
| Testes unitários de cadastros | sim
Capacitação de processos
| Exceções fiscais de saídas | sim
| Geração de pedidos de venda | sim
| Liberação de pedidos de venda | sim
| Liberação e análise de crédito | sim
| Eliminação de resíduos de pedidos de vendas | sim
| Documento de saída (NF-e padrão) | não
| Controle de orçamento | sim
| Exclusão de notas fiscais | sim
| Processo de NFe 4.0 (DANFE para 01 Sefaz) | não
| Processo de NF eletrônica de serviço (NFS-e para 01 prefeitura homologada) | sim
| Manutenção de comissões (Considerando 01 modelo por vendedor, produto ou cliente) | sim
| Atualização de pagamento de comissões | sim
| CRM - Cadastros | sim
| CRM - Oportunidades | sim
| CRM - Apontamentos | sim
Parametrização
| Processo de NFe 4.0 (DANFE para 01 Sefaz) | não
| Processo de NF eletrônica de serviço (NFS-e para 01 prefeitura homologada) | sim
| Carga de produtos | não
| Carga de clientes | sim
Homologação
| Preparação da MIT043 - Parametrizações | sim
| Configuração do módulo / Aplicação da MIT043 | sim
| Preparação MIT045 - Roteiro de Testes | sim
| Teste integrados | sim
| Assinatura da MIT045 | sim
Produção
| Preparar ambiente de produção | sim
| Carga produção Produtos | não
| Carga produção clientes | sim
| Liberar ambiente de produção | sim
| Validação do ambiente de produção | sim
| Conclusão do projeto MIT062 | sim
ID | FINANCEIRO
Documentação
| Preparar da MIT041 - Especificação | sim
| Apresentar da MIT041 - Especificação | sim
| Revisar MIT041 | sim
| Preparar MIT046 - Gaps | sim
| Assinaturas | sim
Capacitação de cadastros Gerais
| Cadastros de condição de pagamento | sim
| Bancos | sim
| Cadastro de naturezas | sim
| Fornecedores | sim
| Clientes | sim
Capacitação de cadastros cnab
| Parametros bancos | sim
| Ocorrencias Cnab | sim
Capacitação de cadastros Extrato
| Ocorrencias de extratos | sim
Testes de cadastros
| Testes unitários de cadastros | sim
Capacitação Processos contas a pagar
| Controle de contas a pagar | sim
| Baixa de título a pagar (Manual) | sim
| Borderô de pagamentos | sim
| Geração de faturas a pagar | sim
| Compensação de contas a pagar | sim
| Geração de arquivo de envio para o banco - CNAB a pagar (Sem tributos) | sim
| Retorno do CNAB a pagar | sim
Capacitação Processos contas a receber
| Controle de contas a receber | sim
| Baixa de títulos a receber (Manual) | sim
| Baixa de títulos a receber (Automática) | sim
| Transferência de títulos entre carteiras | sim
| Compensação de contas a receber | sim
| Liquidação de titulos / Faturas a receber | sim
| Geração de arquivo de envio para o banco - CNAB a receber | sim
| Retorno do CNAB a receber | sim
Capacitação Processos tesouraria
| Movimentos bancários | sim
| Fluxo de caixa | sim
| Fluxo de caixa por naturezas | sim
| Caixinha (Criação, atualização/reposição de saldo, emissão antecipação, prestação de contas, extratos e relatórios) | sim
| Conciliação automatica | sim
| Aplicações e emprestimos | sim
Parametrização
| Integração via VAN para pagamento e recebimento | sim
| Cnab a pagar Sem tributos (2) | sim
| Retorno de cnab a pagar (2) | sim
| Cnab a receber (2) | sim
| Retorno de cnab a receber (2) | sim
| Conciliação automatica (2) | sim
| Pagamentos Tributos | sim
| Impressão Boleto + ND + NFS | sim
| Envio da ND e Boleto por e-mail | sim
| Prestação de contas | sim
| Aplicações e emprestimos (1) | sim
| Carga produção Clientes | não
| Carga produção Fornecedores | não
| Carga Saldos titulos a receber | sim
| Carga Saldos titulos a pagar | sim
Homologação
| Preparação da MIT043 - Parametrizações | sim
| Configuração do módulo / Aplicação da MIT043 | sim
| Preparação MIT045 - Roteiro de Testes | sim
| Teste integrados | sim
| Assinatura da MIT045 | sim
Produção
| Preparar ambiente de produção | sim
| Carga produção Clientes | não
| Carga produção Fornecedores | não
| Carga Saldos titulos a receber | sim
| Carga Saldos titulos a pagar | sim
| Liberar ambiente de produção | sim
| Validação do ambiente de produção | sim
| Conclusão do projeto MIT062 | sim
ID | CONTÁBIL
Validação e apresentação da MIT041
Parametrização
| (senhas de usuários, menus, tabelas, dicioário, empresa, importação) | sim
Cadastros
| Calendário contábil, moedas contábeis e a amarração entre eles | sim
| Configurações contábeis (Definição de máscara de contas, centro de custo, item contábil e classe valor) | sim
Capacitação de Processos
| Plano de contas | sim
| Lançamento contábil (Manual) | sim
| Lançamento padronizado | sim
| Consulta de saldo das entidades contábeis | sim
| Geração do balanço patrimonial (Visão gerencial) | sim
| Geração DRE - Demonstrativo de Resultado | sim
| Geração DFC - Demonstrativo de Fluxo de Caixa | sim
| Encerramento do exercício | sim
| Reprocessamento dos saldos contábeis | sim
| Cadastro de custos (Definição dos centros de custo) | sim
| Rateio online e offline | sim
| Fechamento Contábil | sim
| DIRF | sim
| Parametrização, Geração e Validação do SPED Contábil (EFD) | sim
ID | FISCAL
Validação e apresentação da MIT041
Parametrização
| (senhas de usuários, menus, tabelas, dicioário, empresa, importação) | sim
Cadastros
| Cadastro de classificação fiscal (Entradas e Saídas para Fiscal - TES) | sim
Capacitação de Processos
| Nota Fiscal de entrada (Manual) | sim
| Nota Fiscal de saída (Manual) | sim
| Acertos Fiscais | sim
| Exceções Fiscais | sim
| Livros Oficiais (CMPI) | sim
| Apurações de ICMS | não
| Apurações de IPI | não
| Apurações de ISS | sim
| Apuração de PIS e COFINS | sim
| GIA | não
| Geração de obrigações via Instruções Normativas | sim
| Parametrização, Geração e Validação do SPED Fiscal (EFD) | sim
| Parametrização, Geração e Validação do SPED PIS/COFINS (EFD) | sim
ID | TAF
| Instalação do TAF | sim
| Cadastro da empresa | sim
| Configuração de parâmetros | sim
| Configuração dos schedules padrões (Cópia e importação) | sim
| Configuração do Audit Trail | sim
| Ajustes complementares | sim
| Configuração das opções de menu por segmentos | sim
| Capacitação do usuário | sim
ID | GESTÃO DE CONTRATOS (CONTRATOS1)
Parametrização
| Validação e apresentação da MIT041 | sim
| Revisão do ambiente (Backoffice) | sim
| Parametrização GS e capacitação para cadastros | sim
| Revisão dos cadastros gerais: Produtos, Unidade de Medida, Grupo de Produto, Indicadores, Complemento de Produto, Tipos de Entrada e Saída, Condição de Pagamento, Naturezas, Moedas, Bancos, Centros de Custos, Fornecedores, Clientes, Vendedores | sim
| Revisão/Criação da estrutura de Centro de Custos e Naturezas | sim
| Configuração novos cadastros: Permissões, Documentos x Situações, Aprovadores, Grupos de Aprovação, Indices Economicos, Histórico de Indices, Contratos, Planilhas, Cauções, Descontos, Documentos, Ocorrencias, Paralisações, Revisões, Multa e Bonificação, Tipos de Contratos de compra e venda | sim
Contratos
| Manutenção | sim
| Avaliação de Fornecedores | sim
| Cauções | sim
| Adiantamentos | sim
| Revisões | sim
Movimentos
| Medições | sim
| Aprovações de Medições | sim
| Consultas | sim
| Rastreador de Contratos | sim
Relatórios
| Boletim de Medição | sim

## Projeto
Módulo | Horas por módulo | Pagamento por entrega por Módulo | %
Compras | 44 | MIT041 - Levantamento Funcional - Entrevista | 10%
Contabilidade Gerencial | 128 | MIT010 - Capacitação de Cadastro | 5%
Faturamento | 72 | MIT043 - Parametrização | 20%
Financeiro | 224 | MIT010 - Capacitação de Processos | 20%
Gestão de contratos | 72 | MIT045 - Roteiro de Testes | 15%
Livros Fiscais | 96 | MIT062 - Conclusao do Módulo | 20%
Planilha - Tit pagar | 20 | Go live | 10%
Integração Cliente / Fornecedor | 24
Relatorio de provisionamento fluxo de caixa | 48
PDF e gravação ND | -
tela banco/conciliação pg e recer | -
Espelhamento dos lançamentos | -
Integração NFS | -
rollout 4 empresas | 36
Preparação do ambiente CLOUD | -