## Planilha1
Task Name | % previsto | % concluída | Início | Término
PROJETO ECOAGRO | 0% | 0% | Qua 13/04/22 | Sex 27/01/23
PREPARAÇÃO | 0% | 0% | Qua 13/04/22 | Qua 13/04/22
Kickoff apresentação | 0% | 100% | Qua 13/04/22 | Qua 13/04/22
Liberar acesso T-cloud | 0% | 100% | Qua 13/04/22 | Qua 13/04/22
Liberar acesso Portal do cliente | 0% | 100% | Qua 13/04/22 | Qua 13/04/22
Configurar conexões FTP | 0% | 100% | Qua 13/04/22 | Qua 13/04/22
Preparar a MIT000 | 0% | 100% | Qua 13/04/22 | Qua 13/04/22
Configuração inicial do sistema e acessos de usuários | 0% | 100% | Qua 13/04/22 | Qua 13/04/22
COMPRAS | 0% | 0% | Qui 28/04/22 | Qua 29/06/22
Documentação | 0% | 0% | Qui 28/04/22 | Qua 15/06/22
Entrevista Funcional - Compras | 0% | 100% | Qui 28/04/22 | Qui 28/04/22
Preparar MIT041 - Especificação | 0% | 0% | Qui 28/04/22 | Qui 28/04/22
Apresentar da MIT041 - Especificação | 0% | 0% | Qua 15/06/22 | Qua 15/06/22
Revisar MIT041 | 0% | 0% | Qua 15/06/22 | Qua 15/06/22
Preparar MIT046 - Gaps | 0% | 0% | Qua 15/06/22 | Qua 15/06/22
Assinaturas | 0% | 0% | Qua 15/06/22 | Qua 15/06/22
Capacitação de cadastros Gerais | 0% | 0% | Qua 15/06/22 | Qua 15/06/22
Fornecedores | 0% | 0% | Qua 15/06/22 | Qua 15/06/22
Produtos | 0% | 0% | Qua 15/06/22 | Qua 15/06/22
TES - Entradas | 0% | 0% | Qua 15/06/22 | Qua 15/06/22
Natureza | 0% | 0% | Qua 15/06/22 | Qua 15/06/22
Condição de pagamento | 0% | 0% | Qua 15/06/22 | Qua 15/06/22
Cadastros Gerais - Parcial | 0% | 0% | Qua 15/06/22 | Qua 15/06/22
Fornecedores | 0% | 0% | Qua 15/06/22 | Qua 15/06/22
Produtos | 0% | 0% | Qua 15/06/22 | Qua 15/06/22
TES - Entradas | 0% | 0% | Qua 15/06/22 | Qua 15/06/22
Natureza | 0% | 0% | Qua 15/06/22 | Qua 15/06/22
Condição de pagamento | 0% | 0% | Qua 15/06/22 | Qua 15/06/22
Capacitação cadastro Controle de alçada | 0% | 0% | Qua 15/06/22 | Sex 17/06/22
produtos x fornecedores | 0% | 0% | Qua 15/06/22 | Qua 15/06/22
Aprovadores | 0% | 0% | Qua 15/06/22 | Qua 15/06/22
Grupos de compra | 0% | 0% | Qua 15/06/22 | Qua 15/06/22
Perfil de comprador | 0% | 0% | Qua 15/06/22 | Sex 17/06/22
Grupos de aprovação | 0% | 0% | Sex 17/06/22 | Sex 17/06/22
Compradores | 0% | 0% | Sex 17/06/22 | Sex 17/06/22
Solicitantes | 0% | 0% | Sex 17/06/22 | Sex 17/06/22
Cadastro de Controle de alçada - Parcial | 0% | 0% | Qua 15/06/22 | Sex 17/06/22
produtos x fornecedores | 0% | 0% | Qua 15/06/22 | Qua 15/06/22
Aprovadores | 0% | 0% | Qua 15/06/22 | Qua 15/06/22
Grupos de compra | 0% | 0% | Qua 15/06/22 | Qua 15/06/22
Perfil de comprador | 0% | 0% | Qua 15/06/22 | Sex 17/06/22
Grupos de aprovação | 0% | 0% | Sex 17/06/22 | Sex 17/06/22
Compradores | 0% | 0% | Sex 17/06/22 | Sex 17/06/22
Solicitantes | 0% | 0% | Sex 17/06/22 | Sex 17/06/22
Testes de cadastros | 0% | 0% | Sex 17/06/22 | Sex 17/06/22
Testes unitários de cadastros | 0% | 0% | Sex 17/06/22 | Sex 17/06/22
Capacitação e parametrização de Processos | 0% | 0% | Seg 20/06/22 | Qua 22/06/22
Solicitação de compras | 0% | 0% | Seg 20/06/22 | Seg 20/06/22
Geração de pedido de compras | 0% | 0% | Seg 20/06/22 | Seg 20/06/22
Eliminação de resíduos de pedidos de compras | 0% | 0% | Seg 20/06/22 | Seg 20/06/22
Geração de pré-nota de entrada | 0% | 0% | Seg 20/06/22 | Seg 20/06/22
Geração do documento de entrada | 0% | 0% | Seg 20/06/22 | Qua 22/06/22
Lançamento de nota de conhecimento de frete | 0% | 0% | Qua 22/06/22 | Qua 22/06/22
Importação de XML danfe e CTE | 0% | 0% | Qua 22/06/22 | Qua 22/06/22
Despesas de importação | 0% | 0% | Qua 22/06/22 | Qua 22/06/22
Parametrização | 0% | 0% | Qua 22/06/22 | Sex 24/06/22
Contrato de compras | 0% | 0% | Qua 22/06/22 | Sex 24/06/22
Importação xml | 0% | 0% | Sex 24/06/22 | Sex 24/06/22
Controle de alçadas por níveis ou faixas de valores | 0% | 0% | Sex 24/06/22 | Sex 24/06/22
Carga de fornecedores | 0% | 0% | Sex 24/06/22 | Sex 24/06/22
Homologação | 0% | 0% | Sex 24/06/22 | Seg 27/06/22
Preparação da MIT043 - Parametrizações | 0% | 0% | Sex 24/06/22 | Seg 27/06/22
Configuração do módulo / Aplicação da MIT043 | 0% | 0% | Seg 27/06/22 | Seg 27/06/22
Preparação MIT045 - Roteiro de Testes | 0% | 0% | Seg 27/06/22 | Seg 27/06/22
Teste integrados | 0% | 0% | Seg 27/06/22 | Seg 27/06/22
Assinatura da MIT045 | 0% | 0% | Seg 27/06/22 | Seg 27/06/22
Produção | 0% | 0% | Seg 27/06/22 | Qua 29/06/22
Preparar ambiente de produção | 0% | 0% | Seg 27/06/22 | Seg 27/06/22
Carga produção Produtos | 0% | 0% | Seg 27/06/22 | Seg 27/06/22
Carga produção Fornecedores | 0% | 0% | Seg 27/06/22 | Seg 27/06/22
Liberar ambiente de produção | 0% | 0% | Seg 27/06/22 | Qua 29/06/22
Validação do ambiente de produção | 0% | 0% | Qua 29/06/22 | Qua 29/06/22
Conclusão do projeto MIT062 | 0% | 0% | Qua 29/06/22 | Qua 29/06/22
FATURAMENTO | 0% | 0% | Sex 13/05/22 | Seg 25/07/22
Documentação | 0% | 0% | Sex 13/05/22 | Qua 29/06/22
Entrevista Funcional - Faturamento | 0% | 0% | Sex 13/05/22 | Seg 16/05/22
Preparar da MIT041 - Especificação | 0% | 0% | Seg 16/05/22 | Seg 16/05/22
Apresentar da MIT041 - Especificação | 0% | 0% | Qua 29/06/22 | Qua 29/06/22
Revisar MIT041 | 0% | 0% | Qua 29/06/22 | Qua 29/06/22
Preparar MIT046 - Gaps | 0% | 0% | Qua 29/06/22 | Qua 29/06/22
Assinaturas | 0% | 0% | Qua 29/06/22 | Qua 29/06/22
Capacitação de cadastros Gerais | 0% | 0% | Qua 29/06/22 | Sex 01/07/22
Cliente | 0% | 0% | Qua 29/06/22 | Sex 01/07/22
Grupo de cliente | 0% | 0% | Sex 01/07/22 | Sex 01/07/22
Vendedor | 0% | 0% | Sex 01/07/22 | Sex 01/07/22
aprovador de venda | 0% | 0% | Sex 01/07/22 | Sex 01/07/22
Produto | 0% | 0% | Sex 01/07/22 | Sex 01/07/22
Condição de pagamento | 0% | 0% | Sex 01/07/22 | Sex 01/07/22
Natureza financeira | 0% | 0% | Sex 01/07/22 | Sex 01/07/22
Cadastros Gerais - Parcial | 0% | 0% | Sex 01/07/22 | Seg 04/07/22
Cliente | 0% | 0% | Sex 01/07/22 | Seg 04/07/22
Grupo de cliente | 0% | 0% | Sex 01/07/22 | Seg 04/07/22
Vendedor | 0% | 0% | Sex 01/07/22 | Seg 04/07/22
aprovador de venda | 0% | 0% | Sex 01/07/22 | Seg 04/07/22
Produto | 0% | 0% | Sex 01/07/22 | Seg 04/07/22
Condição de pagamento | 0% | 0% | Sex 01/07/22 | Seg 04/07/22
Natureza financeira | 0% | 0% | Sex 01/07/22 | Seg 04/07/22
Testes de cadastros | 0% | 0% | Seg 04/07/22 | Seg 04/07/22
Testes unitários de cadastros | 0% | 0% | Seg 04/07/22 | Seg 04/07/22
Capacitação de processos | 0% | 0% | Seg 04/07/22 | Qua 20/07/22
Exceções fiscais de saídas | 0% | 0% | Seg 04/07/22 | Qua 06/07/22
Geração de pedidos de venda | 0% | 0% | Qua 06/07/22 | Qua 06/07/22
Liberação de pedidos de venda | 0% | 0% | Qua 06/07/22 | Qua 06/07/22
Liberação e análise de crédito | 0% | 0% | Qua 06/07/22 | Qua 06/07/22
Eliminação de resíduos de pedidos de vendas | 0% | 0% | Qua 06/07/22 | Qua 06/07/22
Controle de orçamento | 0% | 0% | Qua 06/07/22 | Sex 08/07/22
Exclusão de notas fiscais | 0% | 0% | Sex 08/07/22 | Sex 08/07/22
Processo de NF eletrônica de serviço (NFS-e para 01 prefeitura homologada) | 0% | 0% | Sex 08/07/22 | Sex 08/07/22
Manutenção de comissões (Considerando 01 modelo por vendedor, produto ou cliente) | 0% | 0% | Sex 08/07/22 | Seg 11/07/22
Atualização de pagamento de comissões | 0% | 0% | Seg 11/07/22 | Seg 11/07/22
CRM - Cadastros | 0% | 0% | Seg 11/07/22 | Qua 13/07/22
CRM - Oportunidades | 0% | 0% | Qua 13/07/22 | Sex 15/07/22
CRM - Apontamentos | 0% | 0% | Sex 15/07/22 | Qua 20/07/22
Parametrização | 0% | 0% | Qua 20/07/22 | Sex 22/07/22
Processo de NF eletrônica de serviço (NFS-e para 01 prefeitura homologada) | 0% | 0% | Qua 20/07/22 | Qua 20/07/22
Carga de clientes | 0% | 0% | Qua 20/07/22 | Sex 22/07/22
Homologação | 0% | 0% | Sex 22/07/22 | Sex 22/07/22
Preparação da MIT043 - Parametrizações | 0% | 0% | Sex 22/07/22 | Sex 22/07/22
Configuração do módulo / Aplicação da MIT043 | 0% | 0% | Sex 22/07/22 | Sex 22/07/22
Preparação MIT045 - Roteiro de Testes | 0% | 0% | Sex 22/07/22 | Sex 22/07/22
Teste integrados | 0% | 0% | Sex 22/07/22 | Sex 22/07/22
Assinatura da MIT045 | 0% | 0% | Sex 22/07/22 | Sex 22/07/22
Produção | 0% | 0% | Sex 22/07/22 | Seg 25/07/22
Preparar ambiente de produção | 0% | 0% | Sex 22/07/22 | Seg 25/07/22
Carga produção clientes | 0% | 0% | Seg 25/07/22 | Seg 25/07/22
Liberar ambiente de produção | 0% | 0% | Seg 25/07/22 | Seg 25/07/22
Validação do ambiente de produção | 0% | 0% | Seg 25/07/22 | Seg 25/07/22
Conclusão do projeto MIT062 | 0% | 0% | Seg 25/07/22 | Seg 25/07/22
FINANCEIRO | 0% | 0% | Seg 30/05/22 | Seg 10/10/22
Documentação | 0% | 0% | Seg 30/05/22 | Qua 27/07/22
Entrevista Funcional - Financeiro | 0% | 0% | Seg 30/05/22 | Seg 30/05/22
Preparar da MIT041 - Especificação | 0% | 0% | Qua 01/06/22 | Qua 01/06/22
Apresentar da MIT041 - Especificação | 0% | 0% | Seg 25/07/22 | Qua 27/07/22
Revisar MIT041 | 0% | 0% | Qua 27/07/22 | Qua 27/07/22
Preparar MIT046 - Gaps | 0% | 0% | Qua 27/07/22 | Qua 27/07/22
Assinaturas | 0% | 0% | Qua 27/07/22 | Qua 27/07/22
Capacitação de cadastros Gerais | 0% | 0% | Qua 27/07/22 | Sex 29/07/22
Cadastros de condição de pagamento | 0% | 0% | Qua 27/07/22 | Qua 27/07/22
Bancos | 0% | 0% | Qua 27/07/22 | Sex 29/07/22
Cadastro de naturezas | 0% | 0% | Sex 29/07/22 | Sex 29/07/22
Fornecedores | 0% | 0% | Sex 29/07/22 | Sex 29/07/22
Clientes | 0% | 0% | Sex 29/07/22 | Sex 29/07/22
Cadastros Gerais - Parcial | 0% | 0% | Sex 29/07/22 | Seg 01/08/22
Cadastros de condição de pagamento | 0% | 0% | Sex 29/07/22 | Seg 01/08/22
Bancos | 0% | 0% | Sex 29/07/22 | Seg 01/08/22
Cadastro de naturezas | 0% | 0% | Sex 29/07/22 | Seg 01/08/22
Fornecedores | 0% | 0% | Sex 29/07/22 | Seg 01/08/22
Clientes | 0% | 0% | Sex 29/07/22 | Seg 01/08/22
Capacitação de cadastros cnab | 0% | 0% | Seg 01/08/22 | Qua 03/08/22
Parametros bancos | 0% | 0% | Seg 01/08/22 | Seg 01/08/22
Ocorrencias Cnab | 0% | 0% | Seg 01/08/22 | Qua 03/08/22
Capacitação de cadastros Extrato | 0% | 0% | Qua 03/08/22 | Qua 03/08/22
Ocorrencias de extratos | 0% | 0% | Qua 03/08/22 | Qua 03/08/22
Testes de cadastros | 0% | 0% | Qua 03/08/22 | Qua 03/08/22
Testes unitários de cadastros | 0% | 0% | Qua 03/08/22 | Qua 03/08/22
Capacitação Processos contas a pagar | 0% | 0% | Qua 03/08/22 | Seg 08/08/22
Controle de contas a pagar | 0% | 0% | Qua 03/08/22 | Qua 03/08/22
Baixa de título a pagar (Manual) | 0% | 0% | Qua 03/08/22 | Sex 05/08/22
Borderô de pagamentos | 0% | 0% | Sex 05/08/22 | Sex 05/08/22
Geração de faturas a pagar | 0% | 0% | Sex 05/08/22 | Sex 05/08/22
Compensação de contas a pagar | 0% | 0% | Sex 05/08/22 | Seg 08/08/22
Geração de arquivo de envio para o banco - CNAB a pagar (Sem tributos) | 0% | 0% | Seg 08/08/22 | Seg 08/08/22
Retorno do CNAB a pagar | 0% | 0% | Seg 08/08/22 | Seg 08/08/22
Capacitação Processos contas a receber | 0% | 0% | Seg 08/08/22 | Sex 12/08/22
Controle de contas a receber | 0% | 0% | Seg 08/08/22 | Seg 08/08/22
Baixa de títulos a receber (Manual) | 0% | 0% | Seg 08/08/22 | Qua 10/08/22
Baixa de títulos a receber (Automática) | 0% | 0% | Qua 10/08/22 | Qua 10/08/22
Transferência de títulos entre carteiras | 0% | 0% | Qua 10/08/22 | Qua 10/08/22
Compensação de contas a receber | 0% | 0% | Qua 10/08/22 | Sex 12/08/22
Liquidação de titulos / Faturas a receber | 0% | 0% | Sex 12/08/22 | Sex 12/08/22
Geração de arquivo de envio para o banco - CNAB a receber | 0% | 0% | Sex 12/08/22 | Sex 12/08/22
Retorno do CNAB a receber | 0% | 0% | Sex 12/08/22 | Sex 12/08/22
Capacitação Processos tesouraria | 0% | 0% | Sex 12/08/22 | Sex 19/08/22
Movimentos bancários | 0% | 0% | Sex 12/08/22 | Sex 12/08/22
Fluxo de caixa | 0% | 0% | Sex 12/08/22 | Seg 15/08/22
Fluxo de caixa por naturezas | 0% | 0% | Seg 15/08/22 | Qua 17/08/22
Caixinha (Criação, atualização/reposição de saldo, emissão antecipação, prestação de contas, extratos e relatórios) | 0% | 0% | Qua 17/08/22 | Qua 17/08/22
Conciliação automatica | 0% | 0% | Qua 17/08/22 | Qua 17/08/22
Aplicações e emprestimos | 0% | 0% | Qua 17/08/22 | Sex 19/08/22
Parametrização | 0% | 0% | Sex 19/08/22 | Sex 07/10/22
Cnab a pagar Sem tributos (2) | 0% | 0% | Sex 19/08/22 | Qua 24/08/22
Retorno de cnab a pagar (2) | 0% | 0% | Qua 24/08/22 | Sex 26/08/22
Cnab a receber (2) | 0% | 0% | Sex 26/08/22 | Qua 31/08/22
Retorno de cnab a receber (2) | 0% | 0% | Qua 31/08/22 | Sex 02/09/22
Conciliação automatica (2) | 0% | 0% | Sex 02/09/22 | Qua 07/09/22
Pagamentos Tributos | 0% | 0% | Qua 07/09/22 | Qua 14/09/22
Impressão Boleto + ND + NFS | 0% | 0% | Qua 14/09/22 | Qua 28/09/22
Envio da ND e Boleto por e-mail | 0% | 0% | Qua 28/09/22 | Seg 03/10/22
Prestação de contas | 0% | 0% | Seg 03/10/22 | Qua 05/10/22
Aplicações e emprestimos (1) | 0% | 0% | Qua 05/10/22 | Qua 05/10/22
Carga produção Clientes | 0% | 0% | Qua 05/10/22 | Qua 05/10/22
Carga produção Fornecedores | 0% | 0% | Qua 05/10/22 | Qua 05/10/22
Carga Saldos titulos a receber | 0% | 0% | Qua 05/10/22 | Sex 07/10/22
Carga Saldos titulos a pagar | 0% | 0% | Sex 07/10/22 | Sex 07/10/22
Homologação | 0% | 0% | Sex 07/10/22 | Seg 10/10/22
Preparação da MIT043 - Parametrizações | 0% | 0% | Sex 07/10/22 | Sex 07/10/22
Configuração do módulo / Aplicação da MIT043 | 0% | 0% | Sex 07/10/22 | Sex 07/10/22
Preparação MIT045 - Roteiro de Testes | 0% | 0% | Sex 07/10/22 | Seg 10/10/22
Teste integrados | 0% | 0% | Seg 10/10/22 | Seg 10/10/22
Assinatura da MIT045 | 0% | 0% | Seg 10/10/22 | Seg 10/10/22
Produção | 0% | 0% | Seg 10/10/22 | Seg 10/10/22
Preparar ambiente de produção | 0% | 0% | Seg 10/10/22 | Seg 10/10/22
Carga produção Clientes | 0% | 0% | Seg 10/10/22 | Seg 10/10/22
Carga produção Fornecedores | 0% | 0% | Seg 10/10/22 | Seg 10/10/22
Carga Saldos titulos a receber | 0% | 0% | Seg 10/10/22 | Seg 10/10/22
Carga Saldos titulos a pagar | 0% | 0% | Seg 10/10/22 | Seg 10/10/22
Liberar ambiente de produção | 0% | 0% | Seg 10/10/22 | Seg 10/10/22
Validação do ambiente de produção | 0% | 0% | Seg 10/10/22 | Seg 10/10/22
Conclusão do projeto MIT062 | 0% | 0% | Seg 10/10/22 | Seg 10/10/22
CONTÁBIL | 0% | 0% | Seg 10/10/22 | Seg 28/11/22
Documentação | 0% | 0% | Seg 10/10/22 | Sex 14/10/22
Entrevista Funcional - Financeiro | 0% | 0% | Seg 10/10/22 | Qua 12/10/22
Preparar da MIT041 - Especificação | 0% | 0% | Qua 12/10/22 | Qua 12/10/22
Apresentar da MIT041 - Especificação | 0% | 0% | Qua 12/10/22 | Sex 14/10/22
Revisar MIT041 | 0% | 0% | Sex 14/10/22 | Sex 14/10/22
Preparar MIT046 - Gaps | 0% | 0% | Sex 14/10/22 | Sex 14/10/22
Assinaturas | 0% | 0% | Sex 14/10/22 | Sex 14/10/22
Parametrização | 0% | 0% | Sex 14/10/22 | Sex 14/10/22
(senhas de usuários, menus, tabelas, dicioário, empresa, importação) | 0% | 0% | Sex 14/10/22 | Sex 14/10/22
Cadastros | 0% | 0% | Sex 14/10/22 | Qua 19/10/22
Calendário contábil, moedas contábeis e a amarração entre eles | 0% | 0% | Sex 14/10/22 | Seg 17/10/22
Configurações contábeis (Definição de máscara de contas, centro de custo, item contábil e classe valor) | 0% | 0% | Seg 17/10/22 | Qua 19/10/22
Capacitação de Processos | 0% | 0% | Qua 19/10/22 | Sex 25/11/22
Plano de contas | 0% | 0% | Qua 19/10/22 | Sex 21/10/22
Lançamento contábil (Manual) | 0% | 0% | Sex 21/10/22 | Seg 24/10/22
Lançamento padronizado | 0% | 0% | Seg 24/10/22 | Seg 31/10/22
Consulta de saldo das entidades contábeis | 0% | 0% | Seg 31/10/22 | Seg 31/10/22
Geração do balanço patrimonial (Visão gerencial) | 0% | 0% | Seg 31/10/22 | Qua 02/11/22
Geração DRE - Demonstrativo de Resultado | 0% | 0% | Qua 02/11/22 | Seg 07/11/22
Geração DFC - Demonstrativo de Fluxo de Caixa | 0% | 0% | Seg 07/11/22 | Qua 09/11/22
Encerramento do exercício | 0% | 0% | Qua 09/11/22 | Sex 11/11/22
Reprocessamento dos saldos contábeis | 0% | 0% | Sex 11/11/22 | Seg 14/11/22
Cadastro de custos (Definição dos centros de custo) | 0% | 0% | Seg 14/11/22 | Seg 14/11/22
Rateio online e offline | 0% | 0% | Seg 14/11/22 | Qua 16/11/22
Fechamento Contábil | 0% | 0% | Qua 16/11/22 | Sex 18/11/22
Parametrização, Geração e Validação do SPED Contábil (EFD) | 0% | 0% | Sex 18/11/22 | Sex 25/11/22
Produção | 0% | 0% | Sex 25/11/22 | Seg 28/11/22
Preparar ambiente de produção | 0% | 0% | Sex 25/11/22 | Sex 25/11/22
Carga produção clientes | 0% | 0% | Sex 25/11/22 | Sex 25/11/22
Liberar ambiente de produção | 0% | 0% | Sex 25/11/22 | Seg 28/11/22
Validação do ambiente de produção | 0% | 0% | Seg 28/11/22 | Seg 28/11/22
Conclusão do projeto MIT062 | 0% | 0% | Seg 28/11/22 | Seg 28/11/22
FISCAL | 0% | 0% | Seg 28/11/22 | Sex 06/01/23
Documentação | 0% | 0% | Seg 28/11/22 | Sex 02/12/22
Entrevista Funcional - Financeiro | 0% | 0% | Seg 28/11/22 | Qua 30/11/22
Preparar da MIT041 - Especificação | 0% | 0% | Qua 30/11/22 | Qua 30/11/22
Apresentar da MIT041 - Especificação | 0% | 0% | Qua 30/11/22 | Sex 02/12/22
Revisar MIT041 | 0% | 0% | Sex 02/12/22 | Sex 02/12/22
Preparar MIT046 - Gaps | 0% | 0% | Sex 02/12/22 | Sex 02/12/22
Assinaturas | 0% | 0% | Sex 02/12/22 | Sex 02/12/22
Parametrização | 0% | 0% | Sex 02/12/22 | Sex 02/12/22
(senhas de usuários, menus, tabelas, dicioário, empresa, importação) | 0% | 0% | Sex 02/12/22 | Sex 02/12/22
Cadastros | 0% | 0% | Sex 02/12/22 | Sex 02/12/22
Cadastro de classificação fiscal (Entradas e Saídas para Fiscal - TES) | 0% | 0% | Sex 02/12/22 | Sex 02/12/22
Capacitação de Processos | 0% | 0% | Sex 02/12/22 | Sex 30/12/22
Nota Fiscal de entrada (Manual) | 0% | 0% | Sex 02/12/22 | Seg 05/12/22
Nota Fiscal de saída (Manual) | 0% | 0% | Seg 05/12/22 | Seg 05/12/22
Acertos Fiscais | 0% | 0% | Seg 05/12/22 | Qua 07/12/22
Exceções Fiscais | 0% | 0% | Qua 07/12/22 | Sex 09/12/22
Livros Oficiais (CMPI) | 0% | 0% | Sex 09/12/22 | Sex 09/12/22
Apurações de ICMS | 0% | 0% | Sex 09/12/22 | Seg 12/12/22
Apurações de IPI | 0% | 0% | Seg 12/12/22 | Seg 12/12/22
Apurações de ISS | 0% | 0% | Seg 12/12/22 | Seg 12/12/22
Apuração de PIS e COFINS | 0% | 0% | Seg 12/12/22 | Seg 12/12/22
GIA | 0% | 0% | Seg 12/12/22 | Qua 14/12/22
Geração de obrigações via Instruções Normativas | 0% | 0% | Qua 14/12/22 | Sex 16/12/22
Parametrização, Geração e Validação do SPED Fiscal (EFD) | 0% | 0% | Sex 16/12/22 | Sex 23/12/22
Parametrização, Geração e Validação do SPED PIS/COFINS (EFD) | 0% | 0% | Sex 23/12/22 | Sex 30/12/22
TAF | 0% | 0% | Sex 30/12/22 | Qua 04/01/23
Instalação do TAF | 0% | 0% | Sex 30/12/22 | Sex 30/12/22
Cadastro da empresa | 0% | 0% | Sex 30/12/22 | Seg 02/01/23
Configuração de parâmetros | 0% | 0% | Seg 02/01/23 | Seg 02/01/23
Configuração dos schedules padrões (Cópia e importação) | 0% | 0% | Seg 02/01/23 | Seg 02/01/23
Configuração do Audit Trail | 0% | 0% | Seg 02/01/23 | Seg 02/01/23
Ajustes complementares | 0% | 0% | Seg 02/01/23 | Seg 02/01/23
Configuração das opções de menu por segmentos | 0% | 0% | Seg 02/01/23 | Seg 02/01/23
Capacitação do usuário | 0% | 0% | Seg 02/01/23 | Qua 04/01/23
Produção | 0% | 0% | Qua 04/01/23 | Sex 06/01/23
Preparar ambiente de produção | 0% | 0% | Qua 04/01/23 | Qua 04/01/23
Carga produção clientes | 0% | 0% | Qua 04/01/23 | Sex 06/01/23
Liberar ambiente de produção | 0% | 0% | Sex 06/01/23 | Sex 06/01/23
Validação do ambiente de produção | 0% | 0% | Sex 06/01/23 | Sex 06/01/23
GESTÃO DE CONTRATOS (CONTRATOS1) | 0% | 0% | Sex 06/01/23 | Sex 27/01/23
Documentação | 0% | 0% | Sex 06/01/23 | Seg 09/01/23
Entrevista Funcional - Faturamento | 0% | 0% | Sex 06/01/23 | Seg 09/01/23
Preparar da MIT041 - Especificação | 0% | 0% | Seg 09/01/23 | Seg 09/01/23
Apresentar da MIT041 - Especificação | 0% | 0% | Seg 09/01/23 | Seg 09/01/23
Revisar MIT041 | 0% | 0% | Seg 09/01/23 | Seg 09/01/23
Preparar MIT046 - Gaps | 0% | 0% | Seg 09/01/23 | Seg 09/01/23
Assinaturas | 0% | 0% | Seg 09/01/23 | Seg 09/01/23
Parametrização | 0% | 0% | Sex 06/01/23 | Qua 18/01/23
Validação e apresentação da MIT041 | 0% | 0% | Sex 06/01/23 | Qua 11/01/23
Revisão do ambiente (Backoffice) | 0% | 0% | Qua 11/01/23 | Qua 11/01/23
Parametrização GS e capacitação para cadastros | 0% | 0% | Qua 11/01/23 | Sex 13/01/23
Revisão dos cadastros gerais: Produtos, Unidade de Medida, Grupo de Produto, Indicadores, Complemento de Produto, Tipos de Entrada e Saída, Condição de Pagamento, Naturezas, Moedas, Bancos, Centros de Custos, Fornecedores, Clientes, Vendedores | 0% | 0% | Sex 13/01/23 | Seg 16/01/23
Revisão/Criação da estrutura de Centro de Custos e Naturezas | 0% | 0% | Seg 16/01/23 | Seg 16/01/23
Configuração novos cadastros: Permissões, Documentos x Situações, Aprovadores, Grupos de Aprovação, Indices Economicos, Histórico de Indices, Contratos, Planilhas, Cauções, Descontos, Documentos, Ocorrencias, Paralisações, Revisões, Multa e Bonificação, T | 0% | 0% | Seg 16/01/23 | Qua 18/01/23
Contratos | 0% | 0% | Qua 18/01/23 | Sex 20/01/23
Manutenção | 0% | 0% | Qua 18/01/23 | Qua 18/01/23
Avaliação de Fornecedores | 0% | 0% | Qua 18/01/23 | Qua 18/01/23
Cauções | 0% | 0% | Qua 18/01/23 | Sex 20/01/23
Adiantamentos | 0% | 0% | Sex 20/01/23 | Sex 20/01/23
Revisões | 0% | 0% | Sex 20/01/23 | Sex 20/01/23
Movimentos | 0% | 0% | Sex 20/01/23 | Seg 23/01/23
Medições | 0% | 0% | Sex 20/01/23 | Sex 20/01/23
Aprovações de Medições | 0% | 0% | Sex 20/01/23 | Seg 23/01/23
Consultas | 0% | 0% | Seg 23/01/23 | Seg 23/01/23
Rastreador de Contratos | 0% | 0% | Seg 23/01/23 | Seg 23/01/23
Relatórios | 0% | 0% | Seg 23/01/23 | Seg 23/01/23
Produção | 0% | 0% | Seg 23/01/23 | Qua 25/01/23
Preparar ambiente de produção | 0% | 0% | Seg 23/01/23 | Seg 23/01/23
Carga produção clientes | 0% | 0% | Seg 23/01/23 | Seg 23/01/23
Liberar ambiente de produção | 0% | 0% | Seg 23/01/23 | Qua 25/01/23
Validação do ambiente de produção | 0% | 0% | Qua 25/01/23 | Qua 25/01/23
Go Live | 0% | 0% | Qua 25/01/23 | Sex 27/01/23