## Painel Executivo
Roteiro de Testes de Processos - Faturamento
EA
Painel Executivo |  | Data da Atualização |  | 2022-09-09
STATUS DO PROTÓTIPO |  | Cenários | Status | %
|  | 13 | Não Iniciado | 28.26%
|  | 0 | Validado | 0%
|  | 3 | Em andamento | 6.522%
|  | 0 | Erro | 0%
|  | 30 | Não aplicável | 65.22%
|  | 46 |  | 100%

## Faturamento
MIT045 - Roteiro de Testes - Faturamento
Data:23/03/2021 |  | Módulo: Faturamento
Projeto: Eco Agro
ID | Atividade/Descrição | Rotina | Integração c/ outro Módulo/Depto | Qtd Mínima de Registros a Incluir | Responsável | Departamento | Realizado Dt. Inicio | Realizado Dt. Fim | Status | Observações
Pré-requisitos
1 | Separar Cópias de Documentos para venda normal/Serviços | Manual |  | 3 |  |  |  |  | Em andamento
2 | Separar Cópias de Documentos para demonstração | Manual |  | 3 |  |  |  |  | Não aplicável
3 | Separar Cópias de Documentos para transferência | Manual |  | 3 |  |  |  |  | Não aplicável
4 | Separar Cópias de Documentos para venda de ativo | Manual |  | 3 |  |  |  |  | Não aplicável
5 | Separar Cópias de Documentos para conserto | Manual |  | 3 |  |  |  |  | Não aplicável
6 | Separar Cópias de Documentos para empréstimo | Manual |  | 3 |  |  |  |  | Não aplicável
7 | Separar Cópias de Documentos para devolução a fornecedor | Manual |  | 3 |  |  |  |  | Não aplicável
Cadastros
8 | Produtos cadastrados relacionados ao documentos acima. | MATA020 |  | 1 |  |  |  |  | Em andamento | Separação por serviço de estruturação / taxa administração / Fee de sucesso /
9 | Clientes cadastrados relacionados ao documentos acima. | MATA020 |  | 1 |  |  |  |  | Em andamento | JSL
10 | Vendedores cadastrados relacionados | MATA020 |  | Completo |  |  |  |  | Não aplicável
11 | TES cadastradas relacionados ao documentos acima. | MATA020 |  | 5 |  |  |  |  | Não Iniciado
12 | Condições de pagamento cadastradas relacionados ao documentos acima. | MATA010 |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado
13 | Transportadoras cadastradas relacionados ao documentos acima. | MATA360 |  | 1 |  |  |  |  | Não aplicável
Processos Principais
14 | Incluir Saldos em estoque dos produtos relacionados aos documentos previamente separados acima. | MATA110 |  | - |  |  |  |  | Não aplicável
15 | Inserir pedido de venda para venda normal relacionados ao documentos acima. |  |  | 1 |  |  |  |  | Não aplicável
16 | Inserir pedido de venda para demonstração relacionados ao documentos acima. |  |  | 1 |  |  |  |  | Não aplicável
17 | Inserir pedido de venda para transferência relacionados ao documentos acima. |  |  | 1 |  |  |  |  | Não aplicável
18 | Inserir pedido de venda para venda de ativo relacionados ao documentos acima. | MATA130 |  | - |  |  |  |  | Não aplicável
19 | Inserir pedido de venda de remessa para conserto relacionados ao documentos acima. | MATA150 |  | - |  |  |  |  | Não aplicável
20 | Inserir pedido de venda de remessa para empréstimo relacionados ao documentos acima. | MATA150 |  | - |  |  |  |  | Não aplicável
21 | Inserir pedido de venda para devolução a fornecedor relacionados ao documentos acima. | MATA160 |  | - |  |  |  |  | Não aplicável
22 | Inserir pedido de venda para venda Comissionada, relacionados ao documentos acima. | MATA121 |  | 1 |  |  |  |  | Não aplicável
23 | Inserir orçamentos de venda relacionados aos documentos acima | MATA140 |  | 1 |  |  |  |  | Não aplicável
24 | Aprovar orçamentos de venda realcionados aos documentos acima |  |  | - |  |  |  |  | Não aplicável
25 | Liberação automatica dos pedidos |  |  | - |  |  |  |  | Não Iniciado
26 | Liberação manual dos pedidos (crédito e estoque) | MATA140 | Fiscal | - |  |  |  |  | Não aplicável
27 | Eliminação de resíduos | MATA103 |  | 1 |  |  |  |  | Não aplicável
28 | Preparar Documento de Saída |  |  | 1 |  |  |  |  | Não aplicável
29 | Transmissão da nota - SEFAZ |  |  | 1 |  |  |  |  | Não aplicável
30 | Monitorar as trasmissões de Notas Fiscais/Serviços |  |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado | Somente NF de Serviço
31 | Imprimir DANFE de Venda Normal/Serviços |  |  | 1 |  |  |  |  | Não Iniciado | Somente NF de Serviço
32 | Imprimir DANFE de saída de demonstração |  |  | 0 |  |  |  |  | Não aplicável
33 | Imprimir DANFE de saída de transferência | MATA103 |  | 1 |  |  |  |  | Não aplicável
34 | Imprimir DANFE de saída de venda de ativo |  |  | 1 |  |  |  |  | Não aplicável
35 | Imprimir DANFE de saída de remessa para conserto |  |  | 1 |  |  |  |  | Não aplicável
36 | Imprimir DANFE de saída de remessa para empréstimo |  |  | 0 |  |  |  |  | Não aplicável
37 | Imprimir DANFE de saída de devolução ao fornecedor |  |  | 1 |  |  |  |  | Não aplicável
38 | Transmissão da nota - Prefeitura |  |  | 0 |  |  |  |  | Não Iniciado
39 | Monitorar as trasmissões de Notas Fiscais Serviços | MATA116 |  | 0 |  |  |  |  | Não Iniciado
40 | Exclusão dos documentos de saída | MATA235 |  | 2 |  |  |  |  | Não Iniciado
Consultas e Relatórios
41 | Relatório de pedidos não entregues | FINC030 |  | 2 |  |  |  |  | Não Iniciado
42 | Relatório de disponibilidades - demonstrando a operação | MATR110 |  | 2 |  |  |  |  | Não Iniciado
43 | Relatório de pedidos a faturar | MATR120 |  | 2 |  |  |  |  | Não Iniciado
43 | Relatório de Comissões | MATR090 |  | 2 |  |  |  |  | Não aplicável
44 | Relatório Faturamento Cliente x produto | MATR090 |  | 2 |  |  |  |  | Não Iniciado
45 | Relatório de Metas x Realizado | MATR080 |  | 2 |  |  |  |  | Não Iniciado
46 | Cancelamento de Nota Fiscal - Transmissão Prefeitura | [7 empty] | Não Iniciado
47 | Emissão de NF fora do prazo de competência - Transmissão Prefeitura | [7 empty] | Não Iniciado
48 | Cancelamento de Nota Fiscal - Fora do prazo de Competência - Transmissão Prefeitura | [7 empty] | Não Iniciado
49 | Geração de Arquivo de Remessa - Boletos | [7 empty] | Não Iniciado
51 | Integração Financeiro (Contas á Receber) e Contabilidade | [7 empty] | Não Iniciado
52 | Cadastro de Centro de Custo - Operações | [7 empty] | Não Iniciado
Note on B56: Lilian Alves: